## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
Đề Tài: Demo Tháp Hà Nội
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Trần Thị Diểm My | Đàm Tường Vy | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu về Stack
| Khái niệm Stack | X |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-07 | 2019-09-07
| Khi nào cần dùng đến Stack |  | X | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-07 | 2019-09-07
| Ứng dụng của stack | X | X | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-07
| Biểu diễn Stack dùng mảng và danh sách | X | X | 2019-09-07 | 2019-09-10 | 2019-09-07 | 2019-09-09
Tìm hiểu về tháp Hà Nội
| Cách hoạt động của tháp Hà Nội | X | X | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 2019-09-17 | 2019-09-20
| Tìm hiểu các thuật toán liên quan | X | X | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 2019-09-20 | 2019-09-23
Bắt đầu thực hiện
| Tạo khung, các nút, các hình cơ bản của Demo |  | X | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-25 | 2019-09-25
| Cài đặt code liên quan của từng nút |  | X | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-09-26 | 2019-09-30
| Cài đặt thuật toán | X | X | 2019-10-01 | 2019-10-15
| Kiểm thử, chỉnh sửa lỗi, hoàn thành Demo | X |  | 2019-10-16 | 2019-10-23
Báo cáo, Powerpoint, Thuyết trình
| Báo cáo chi tiết | X |  | 2019-10-25 | 2019-10-30
| Powerpoint, Thuyết trình |  | X | 2019-10-31 | 2019-11-08